**Проект плана мероприятий по введению астрономии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи,  мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные |
|  |  | | |
| 1. | Проведение мониторинга «Готовность ОО Кировской области к преподаванию астрономии» | ежегодно с 2017 по 2019 г.г. (август-сентябрь) | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |
| 2. | Областной вебинар«Особенности введения предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования» | 28.09.2017 | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |
| 3. | Определение пилотных ОО – участников апробации моделей преподавания астрономии | август 2017, 2018 г.г. | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |
| 4. | Разработка программ повышения квалификации «Преподавание астрономии в условиях реализации ФГОС» | до 01.09.17 | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |
| 5. | Проведение курсов повышения квалификации «Преподавание астрономии в условиях реализации ФГОС» | сентябрь-октябрь 2017  2018, 2019 (по плану ПК) | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |
| 6. | Апробация учебников издательства «Дрофа» и «Просвещение» в пилотных организациях | 2017 г. | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |
| 7. | Организация работы творческой лаборатории по созданию пакета методических материалов | 2017 г. | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |
| 8. | Представление промежуточных результатов работы творческой лаборатории и апробации в рамках областной научно-практической конференции учителей математики, информатики, физики, технологии «Инновационные процессы в физико-математическом и информационно-технологическом образовании» | 15.12.2017 | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |
| 9. | Представление промежуточных и итоговых результатов апробации на конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации | ежегодно | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |
| 10. | Организация работы по информированию учителей-предметников о ходе и результатах проведения апробации | ежегодно | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |
| 11. | Ведение раздела на сайте ИРО Кировской области по вопросам введения предмета «Астрономия» | постоянно | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |
| 12. | Разработка и издание методических материалов по преподаванию астрономии в соответствии с ФГОС | 2017-2018 г.г.. | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |
| 13. | Организация и проведение заседаний методических объединений по вопросам преподавания астрономии. | По плану работы МО, ОМО | Муниципальные (окружные) методические объединения |
| 14. | Проведение консультаций для образовательных организаций по вопросам преподавания астрономии | В течение года | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |
| 15. | Проведение совещаний с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам преподавания астрономии. | май 2018 года | Министерство образования Кировской области |
| 16. | Проведение вебинаров и семинаров по вопросам преподавания астрономии в школе» | ежегодно по отдельному плану | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |
| 17. | Создание банка и трансляция лучших практик преподавания астрономии | 2018-2019 годы | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |
| 18 | Разработка и издание сборника лучших практик преподавания астрономии в соответствии с ФГОС | 2018-2019 | КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |